|  |  |
| --- | --- |
| **ДОГОВОР ПОДРЯДА** **№** г. Томск « » 2022 г.**Акционерное общество « »,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_ , действующего на основании \_\_\_, с одной стороны,и **Общество с ограниченной ответственностью «Альянснефтегаз»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора **Бакланова Александра Владимировича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы по строительству и содержанию следующих участков зимних автодорог ориентировочно **123 км** (далее в тексте – Работы) на Объектах:- **Развилка ВЛ Герасимовское - КПП Арчинское м/р» протяженностью ориентировочно – 43 км.****- «КПП Арчинское м/р – пос. Лавровка – Урманское м/р» протяженностью ориентировочно 24 км;****- «Урманское н.м.р.- Граница Парабельского - Каргасокского районов–Южно-Майское месторождение» протяженностью ориентировочно – 56 км.**в сроки, согласованные в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором Работ, основные технические и иные требования к ним, определяется в Техническом задании (далее в тексте – Задание), которое оформляется как приложение и после его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Фактическая протяженность автозимника согласно п.1.1 настоящего Договора определяется Сторонами совместно после строительства автозимников.**2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. выполнить все Работы своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Договора. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы на объекте, контролирует и координирует деятельность субподрядных организаций, обеспечивает постоянное присутствие на объекте собственного представителя который должен иметь соответствующие знания и опыт работы, а также осуществляет контроль хода Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками;2.1.2. до начала выполнения Работ предоставлять полный перечень техники для мобилизации. После окончания Работ по строительству и содержанию автозимников Подрядчик предоставляет информацию о перечне и количестве техники готовящейся к демобилизации;2.1.3. иметь необходимый штат обученного и аттестованного персонала и инженерно-технических работников, применять и эксплуатировать свое оборудование, соответствующее требованиям промышленной безопасности, которому проведены испытания, освидетельствования. На оборудование, у которого истек нормативный срок службы, иметь заключение о продлении срока его эксплуатации;2.1.4. обеспечивать ежедневное текущее информирование Заказчика о ходе выполнения Работ (через Интернет, путем телефонных переговоров, направления корреспонденции и пр.);2.1.5. добросовестно, охраняя интересы Заказчика, выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, определенными в Задании; 2.1.6. немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ;2.1.7. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против сроков, установленных Заданием, немедленно поставить об этом в известность Заказчика для принятия соответствующих мер;2.1.8. сдать Заказчику результат выполненных Работ;2.1.9. обеспечивать в ходе выполнения Работ на территории Объекта соблюдение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, лесного, земельного и водного законодательства, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». В случае нарушения упомянутых норм, Подрядчик за свой счет оплачивает все наложенные штрафы и возмещает возникший ущерб. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика, при необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды; 2.1.10. придерживаться необходимых, установленных законодательством Российской Федерации, требований и условий по выполнению Работ; 2.1.11. выполнять Работы, строительство автозимника осуществлять, согласно действующим строительным нормам и правилам; 2.1.12. самостоятельно производить расчёты и оплачивает платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов производства и потребления, образующихся в результате работы техники и оборудования, принадлежащих Подрядчику;2.1.13. осуществлять Работы на территории лесного фонда в строгом соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, соблюдением требований законодательства РФ; 2.1.14. ответственность за нарушение законодательства РФ при проведении Работ в лесном фонде несет Подрядчик. Вред, причиненный окружающей среде в связи с исполнением Договора, возмещается Подрядчиком;2.1.15. обеспечивать в ходе выполнения Работ на территории строительной площадки соблюдение «Соглашения о взаимодействии в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых посёлках заказчика».2.1.16. в случае необходимости Подрядчик самостоятельно оформляет решение о предоставлении водного объекта в пользование.  В соответствии с пп.5 пункта 3 статьи 11 Водного кодекса на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование осуществляется строительство и реконструкция мостов и других линейных объектов, если такие строительство, и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. принять у Подрядчика выполненные Работы;2.2.2. оплатить Подрядчику выполненные Работы;2.2.3. предоставлять по запросам Подрядчика всю необходимую информацию для выполнения Работ;2.2.4. назначить на Объекты своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты приемки выполненных Работ (КС-2), осуществляет технический надзор и контроль выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком собственных материалов и оборудования условиям Договора. Если в результате проверки они будут признаны дефектными, Подрядчик обязан принять меры по устранению дефектов материалов своей поставки.2.3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе на этапе выбора субподрядчиков требовать от Подрядчика представления их перечня. В случае наличия возражений у Заказчика он вправе запретить привлечение отдельных субподрядчиков, направив письменное уведомление Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты Работы субподрядчиков как за свои собственные.2.4. В случае если у Подрядчика отсутствуют права на земельные участки под объект (автозимник), то Заказчик обеспечивает аренду земельных участков за свой счет.**3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**3.1. Сроки выполнения всего объема работ на Объекте, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) указываются в «Календарном графике производства работ» (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Любые изменения сроков проведения работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ на Объекте и его стоимость, осуществляются на основании Дополнительных соглашений, согласованных и подписанных Сторонами. Если иное не будет согласовано Сторонами, досрочное выполнение Подрядчиком работ (этапов работ), предусмотренных Договором, не допускается. Приемка работ (этапов работ), выполненных Подрядчиком досрочно, является правом, а не обязанностью Заказчика. Досрочное выполнение Подрядчиком отдельного этапа работ не влечет за собой изменения сроков выполнения (начальных и конечных) иных работ, предусмотренных Договором, если иное не будет согласовано Сторонами.3.2. О готовности к приемке выполненных Работ в отчетном месяце Подрядчик извещает Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки. 3.3. Приемка результата Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.3.3.1. Оплата за мобилизацию будет производиться на основании расчета на перебазировку техники и оборудования, согласованного с Заказчиком.3.4. В срок до 25 числа месяца, в котором выполнялись Работы, Подрядчик передает Заказчику оформленный со своей стороны акт приемки выполненных Работ (КС-2), справку о стоимости выполненных Работ (КС-3), а также исполнительную документацию на выполненный объем Работ и журнал учета выполненных Работ (форма КС 6а). Заказчик рассматривает представленную документацию в течение 10-ти рабочих дней, и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ, утверждает и подписывает соответствующий акт, либо возвращает соответствующий акт Подрядчику с указанием претензий и сроков исправления дефектов и недоделок.3.5. С момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ (КС-2) (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового Акта приемки выполненных Работ (КС-2), Работы Подрядчика по Заданию считаются выполненными. При наличии недостатков Акта приемки выполненных Работ (КС-2) подписывается после их устранения, выполнения Работ заново, либо после согласования вопроса о соразмерном уменьшении цены (новая цена Работ, подлежащая уплате Заказчиком, должна быть указана в Акте приемки выполненных Работ (КС-2).3.6.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 3.7. В случае если Заказчиком после подписания Акта приемки выполненных Работ (КС-2) будут обнаружены скрытые недостатки выполненных Работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:3.7.1. своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества;3.7.2. возврата денежных средств, уплаченных в качестве цены за выполненные Работы, в полном размере либо частично, в зависимости от характера недостатков; 3.7.3.воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными действующим законодательствоми иными нормативными актами.3.8. Указанные в п.п. 3.7.1 – 3.7.3 требования могут быть предъявлены Подрядчику с момента подписания Акта приемки выполненных Работ (КС-2) (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового Акта приемки выполненных Работ (КС-2).**4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**4.1. Цена Работ по настоящему Договору определяется Приложением №2 «Стоимость Работ по строительству и содержанию автозимника». 4.2. Цена Работ по Договору, указанная в пункте 4.1, включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение им Работ, в том числе закупку и доставку материалов, грузов, переездов и размещение работников.4.3. Платежи за выполненные Работы производятся Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ (КС-2), при условии представления Подрядчиком следующих документов за выполненные Работы:- счета;- оригинала счета – фактуры; - актов приемки выполненных Работ (КС-2); - справки о стоимости выполненных Работ (КС-3);- журнала учета выполненных Работ (КС-6а);- расчета на перебазировку техники;- исполнительной документации на выполненный объем Работ. Акты приемки выполненных Работ (КС-2), справка о стоимости выполненных Работ (КС-3) предоставляется Подрядчиком Заказчику в 2-х экземплярах вместе со счетом, счетом-фактурой, оформленными в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, принимаются последним не позднее 25 числа месяца, в котором выполнялись Работы.4.4. Ежемесячно Стороны производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки. Акт сверки должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись Работы.4.5. Затраты, оплачиваемые Подрядчиком и связанные с разрешительной документацией на право пользования земельных участков и водных объектов, включены в стоимость Договора. Перевыставление данных затрат Подрядчиком Заказчику не допускается.4.6. Все налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.**5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ**5.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, с использованием подлежащих приобретению Подрядчиком стройматериалов и иных материалов, изделий и конструкций в объеме Работ, предусмотренном настоящим Договором.5.2. Подрядчик гарантирует, что качество закупаемых материалов, изделий, конструкций, применяемых для выполнения Работ, будут соответствовать условиям, указанным в Задании, проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.5.3. Разгрузка, складирование и охрана Материалов, необходимых для проведения Работ на строительной площадке, являются обязанностью Подрядчика. **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**6.1. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчиком Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены не выполненных в срок Работ, за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств. 6.2. За нарушение срока оплаты выполненных Работ Заказчиком Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.6.3. При поэтапном выполнении Работ Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки (п.6.1) за нарушение сроков выполнения каждого этапа Работ. 6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, она обязуется по письменному требованию другой Стороны возместить в полной сумме сверх неустойки все понесенные и документально подтвержденные убытки.6.5. Требование о возмещении убытков, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами представляется путем предъявления письменной претензии. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.6.6. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после вступления настоящего Договора в силу, находящиеся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются такие как: война, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, ураган и другие стихийные бедствия, запретительные меры государства, забастовки, эмбарго (если указанные обстоятельства привели к невозможности исполнения сторонами обязательств по Договору). Факт распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами гос. власти и местного самоуправления меры по ограничению её распространения к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся.7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы является письмо/справка, выданная компетентными государственными органами Российской Федерации.7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.8.3. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по согласованию Сторон.**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**9.1. Заказчик вправе вносить изменения в Задание и иную документацию, в соответствии с которыми ведутся Работы. В случае необходимости внесения изменений, он обязан направить Подрядчику письменное уведомление, подлежащее выполнению Подрядчиком, с указанием:* увеличения или сокращения объема этапов Работ, предусмотренных настоящим Договором;
* исключения указанных Работ (этапов Работ);
* изменения характера, качества или вида указанных Работ (этапов Работ);
* выполнения определенной дополнительной Работы.

9.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения Работ (этапа Работ), Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора после подписания Сторонами.9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, нарушения сроков окончания Работ и (или) сроков завершения отдельных этапов Работ (промежуточных сроков), предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в объем Работ, подлежащий выполнению Подрядчиком по настоящему Договору (сократить объем этапов Работ, исключить отдельные Работы (этапы Работ) и привлечь для выполнения указанных Работ (этапов Работ), другие подрядные организации). При этом Подрядчик обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком в связи с привлечением указанных подрядных организаций.9.4. В случае изменения Договора по основаниям, указанным в п. 9.3 настоящего Договора, Договор считается измененным по истечении 5 (пяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.9.5. Изменение или дополнение настоящего Договора также возможно и по соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения в письменной форме, подписанного обеими Сторонами.9.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ на момент расторжения настоящего Договора.9.7. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора, в соответствии с п. 9.6, Подрядчик обязан в разумный срок представить Заказчику полученную документацию, возвратить предоставленные денежные средства, передать имеющиеся результаты Работ.9.8. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, нарушения сроков окончания Работ, и (или) сроков завершения отдельных этапов (видов) Работ (промежуточных сроков), предусмотренных настоящим Договором.При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ на момент расторжения настоящего Договора. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом.9.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ10.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.10.2. Конфиденциальными признаются все результаты Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, а также все документы и материалы, относящиеся к Договору. Информация по настоящему Договору не подлежит раскрытию Сторонами третьим лицам в течение 3 (трех) лет после окончания действия настоящего Договора.**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**11.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.11.2. После подписания настоящего Договора вся переписка, предшествующая заключению настоящего Договора между Сторонами теряет силу.11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.11.4. В случае изменения своего почтового адреса, местонахождения или платежных (банковских) реквизитов соответствующая Сторона должна в течение пяти календарных дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии уведомления все сообщения, платежи, корреспонденция, направленные по последнему известному другой Стороне адресу, (реквизитам) будут считаться полученными по истечении трёх календарных дней с даты отправки - для курьерской почты, пятнадцати календарных дней - для заказных писем, пяти банковских дней - для платежей. | **CONTRACT** **No.** Tomsk , 2022 **Joint Stock Company “ ”**, hereinafter referred to as **“the Contractor”**,represented by, \_\_\_, acting on the basis of the Charter, on the one part,and **Limited Liability Company Allianceneftegaz**, hereinafter referred to as **“the Client”**, represented by **Aleksandr Vladimirovich Baklanov,** General Director, acting on the basis of the Charter, on the other part, all together hereinafter referred to as the “Parties”, have signed the present Contract on the following: **1. SUBJECT OF THE CONTRACT**1.1. The Contractor shall hereunder undertakes, by the Assignment of the Client, to execute Work for construction, maintenance of winter road with total length of approximately **123 km** (hereinafter referred to as the Work) at the following Sites:* **Road junction of power line Gerasimovskoye - check point Archinskoye field – length of approximately 43 km;**
* **Archinskoye field check point – Lavrovka village – Urmanskoye field – length of approximately 24 km;**
* **Urmanskoye field - border between Parabel and Kargasok localities – South-Maiskoye field, length of approximately 56 km.**

within the period approved in Attachments, which are integral part of the present Contract and handover their result to the Client and the Client shall accept result of Work and pay for it in accordance with the procedure specified in the present Contract.1.2. The exact list of Work to be executed in accordance with the present Contract, main technical and other requirements shall be determined in the Technical Assignment (hereinafter referred to as the Assignment), which is made in the form of an attachment and after its signature by the Parties becomes an integral part of the present Contract.1.3. Actual length of the winter road as per item 1.1 hereof is determined by the Parties together after construction of the winter roads.1. **LIABILITIES OF THE PARTIES**
	1. The Contractor undertakes to:
		1. execute all Work by its own efforts and/or with the help of sub-contractors and in conformity with conditions of the present Contract. If engaging the sub-contractors, the Contractor shall arrange Work at the Facility, control and coordinate the activity of sub-contractual organizations, shall provide constant presence at the Facility of its representative, who shall have corresponding knowledge and experience in Work and carry out control over the course of Work executed by the sub-contractors, shall bear responsibility in front of the Client for improper execution of Work by sub-contractors as per the present Contract;
		2. prior to commencement of Work, provide complete list of equipment for mobilization. After completion of Work on construction and maintenance of winter roads the Contractor shall provide information on the list and quantity of equipment ready for demobilization;
		3. have required number of trained and certified staff and engineering and technical specialists, use and operate its equipment, meeting the requirements of industrial safety rules, which has been tested and inspected. For the equipment with the expired run life – provide conclusion on run life certificate extension;
		4. provide for daily information of the Client on the Work progress (via Internet, telephone conversations, sending correspondence, etc.);
		5. conscientiously, protecting interests of the Client, execute Work in scope, period and in conformity with the requirements determined in the Assignment;
		6. promptly inform the Client and suspend execution of Work until further instructions from the Client, if there are any possible unfavorable consequences for the Client in case of fulfillment of its instructions or other circumstances, hindering the achievement of the result desired by the Client. In this case the Parties shall consider the issue on reasonability of continuation of Work within three working days;
		7. in case of circumstances, slowing down execution of Work compared to the period stipulated in the Assignment, promptly inform the Client, so that the appropriate actions to be taken;
		8. hand over the result of completed Work;
		9. in the process of Work carried out at the Facility area ensure compliance with the measures aimed at industrial safety, rational use of the area, environment protection, forest, land and water laws, as well as the Federal norms and rules in industrial safety "Safety rules in petroleum industry". Should the abovementioned norms be violated, the Contractor, at its own expense, shall pay the penalties imposed and compensate for the damage incurred. In case of accident, fire the Contractor shall inform the Client’s management about such happening and, if required, call fire brigades, medical units and ensure coordination of the personnel actions to respond to and prevent any further development of the accident, fire or environmental pollution before the Client’s specialists arrival;
		10. follow necessary requirements and conditions established by the RF legislation for execution of Work;
		11. Work, construction of the winter road shall be carried out as per the valid construction norms and rules;
		12. calculate by its own efforts and pay for emissions of pollutants in the atmosphere, disposal of industrial and consumer waste, generating as a result of operation of vehicles and equipment owned by the Contractor;
		13. carry out Work in the territory of forest fund in strict correspondence with the requirements of RF Forestry code, compliance with the requirements of RF legislation;
		14. responsibility for violation of the RF legislation when carrying out Work in the forest fund shall be borne by the Contractor. Damage caused to the environment due to execution of the Contract shall be reimbursed by the Contractor;
		15. in the course of Work in the territory of the construction site, ensure compliance with the Agreement on cooperation in the sphere of industrial and fire safety, labour protection, environment protection and rules of accommodation in Client’s field camps.

2.1.16. if the need arises, the Contractor may pass a decision on provision of a water body for use independently. In accordance with subparagraph 5 of paragraph 3 of Article 11 of the Water Code, the construction and reconstruction of bridges and other linear objects may be carried out based on a decision to provide water body for use, if such construction and reconstruction is necessitated by natural variations in the floor and banks of surface water bodies;* 1. The Client undertakes to:
		1. accept Work performed from the Contractor;
		2. pay to the Contractor for Work performed;
		3. provide all the information necessary for execution of Work at the requests of the Contractor;
		4. assign its representatives at the Facility, who on behalf of the Client and together with the Contractor finalizes Acts of acceptance of Work performed, executes technical supervision and control over fulfillment of Work, and checks conformity of the own materials and equipment used by the Contractor with the conditions of the Contract. If, as a result of the inspection, they are found to be defective, the Contractor shall take measures to eliminate defects in the materials of its delivery.
	2. If the Contractor engages third parties (sub-contractors) for fulfillment of obligations under the Contract, then, at the stage of selection of sub-contractors, the Client has the right to request the Contractor to submit a list of the companies. In case of objection from the Client, it has the right to prohibit engagement of certain sub-contractors by sending a written notice to the Contractor. The Contractor shall be responsible for actions and results of the sub-contractors’ work as for its own.
	3. If the Contractor does not have the right for land plots intended for the site (winter road), the Client shall provide for renting of the land plots at its own cost.
1. **WORK HANDOVER AND ACCEPTANCE PROCEDURE**
	1. The timelines for the entire scope of work at the Object, as well as the timelines for completion of individual work stages (interim timelines) are indicated in the "Work Schedule" (Annex No. 3), which is an integral part of this Contract. Any changes in the work timelines that may affect the duration of work at the Object and its cost shall be made through Additional Agreements agreed and signed by the Parties, unless otherwise agreed by the Parties, early completion of the work (work stages) hereunder is not allowed. Acceptance of the work (work stages) completed by the Contractor ahead of schedule is a right, not an obligation of the Customer. Contractor’s early completion a separate work stage not entail a change in the timelines (initial and final) for other work stipulated by the Contract, unless otherwise agreed by the Parties.
	2. The Contractor shall inform the Client on readiness to accept Work performed in the reporting period 3 (three) working days before the start of acceptance.
	3. The result of Work shall be accepted by a committee established by the Client after execution by the Contractor of all the obligations, stipulated by the present Contract and its Attachments, in accordance with the established procedure in force on the date of its signature.
		1. Payment for mobilization shall be made on the basis of calculation for skidding of equipment and vehicles approved by the Client.
	4. By 25th day of the month, in which Work has been carried out, the Contractor transfers to the Client an Act, issued by Contractor, of acceptance of completed Work (KS-2), certificate of the value of completed Work (KS-3), and as-built documentation for completed scope of Work and Work completion log (KS 6a). The Client shall examine submitted documentation within 10 working days and if there are no remarks and complaint against the quality of completed Work, the Client shall approve and sign the corresponding Act or return the corresponding Act to the Contractor with the complaint and timelines for rectification of deficiencies.

3.5. From the moment of signature of the act of acceptance of completed Work (KS-2) by the Parties (if there are milestones – then from the moment of signature of the final Act of acceptance of completed Work (KS-2), Work of the Contractor as per the Assignment shall be considered completed. If there are deficiencies, act of acceptance of completed Work (KS-2) shall be signed after their rectification, re-execution of Work or after agreement on the issue of equivalent reduction of payment (new prices for Work due to be paid by the Client shall be stated in the Act of acceptance of completed Work (KS-2).3.6.If the Client finds that the quality of Work is not satisfactory, the Contractor, by its own efforts and without increase in the cost of Work, shall re-execute this Work, within the period stipulated by the Client, to ensure required quality. 3.7.If the Client discovers hidden defects of completed Work after signing the act of acceptance of completed Work (KS-2), the Client has the right to request from the Contractor the following at its discretion:3.7.1. re-execute this Work by its own efforts and without increase in the cost of Work within the period established by the Client to ensure its proper quality;3.7.2. return the money paid for the completed Work in full or partially, depending on the character of defects; 3.7.3. use any other methods of protection, stipulated by the legislation in force and other statutory acts.3.8. The requirements stipulated in clauses 3.7.1 – 3.7.3 may be presented to the Contractor from the date of signature the act of acceptance of completed Work (KS-2) (if there are milestones – then from the date of signature of the final act of acceptance of completed Work (KS-2).**4. COST OF WORK AND PAYMENT PROCEDURE**4.1. Cost of Work under the present Contract shall be evaluated as per Attachment # 2 “Cost of Work for construction and maintenance of winter road”. 4.2. Cost of Work under the present Contract as described in clause 4.1 shall include all the expenses borne by the Contractor for execution of Work, including purchase and delivery of materials, cargo, relocations and accommodation of the employees.4.3. Payments for completed Work shall be made by the Client within 45 (forty five) calendar days after signing of the Act of acceptance of completed Work (KS-2) by the Parties under condition the Contractor submits the following documents confirming completed Work: - invoice;- original VAT invoice;- act of acceptance of completed Work (KS-2);- certificates of the value of completed Work (KS-3);- Work completion log (КС-6а);- calculations for relocation of equipment;- as-built documentation for completed Work scope.Acts of acceptance of completed Work (KS-2), certificates of the value of completed Work (KS-3) shall be submitted by the Contractor to the Client in two copies together with the invoice, VAT invoice prepared in accordance with clauses 5 and 6 of Article 169 of the RF Tax Code, and shall be accepted by the Client not later than the 25th day of the month, in which such Work has been carried out.4.4. The Parties shall carry out reconciliation of the obligations fulfillment and mutual settlements with preparation of a relevant reconciliation report on a monthly basis. The reconciliation report shall be submitted by the Contractor not later than on the 30 (thirtieth) day of the month following the month, in which such Work has been carried out. 4.5. The expenses paid by the Contractor and related to the permits for the right to use the land plots and water objects shall be included into the Contract cost. Reinvoicing of these expenses by the Contractor to the Client shall not be allowed.4.6. All taxes and levies related to the execution of the present Contract shall be paid by the Contractor by itself in accordance with the applicable legislation. **5. PROVISION OF MATERIALS**5.1 Work shall be carried out by the Contractor by its own efforts, using construction materials and other materials, items, and structures subject to acquisition by the Contractor in the scope of Work provided for in the present Contract.5.2 The Contractor shall guarantee that the quality of the materials, items, structures used for execution of Work will comply with the conditions specified in the Assignment, design documentation, state standards, technical specifications and have corresponding certificates, technical passports, and other documents confirming their quality.5.3 Unloading, warehousing, and security of the Materials required for execution of Work at the construction site shall be carried out by the Contractor. **6. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES**6.1. In case of Contractor’s violation of the deadlines for completion of Work, the Client shall be entitled to demand payment of the penalty equal to 0.1% of the cost of Work, which was not completed in time, for each day of delay. 6.2. In case of Client’s violation of the deadline for payment for completed Work, the Contractor shall be entitled to demand payment of the penalty equal to 0.1% of the amount of debt for each day of delay. 6.3. In case Work is fulfilled in stages, the Client shall be entitled to demand payment of the penalty (clause 6.1) for violation of deadlines for execution of each stage of Work.6.4. In case of non-fulfillment or inappropriate fulfillment of the liabilities hereunder by one of the Parties, it shall be obliged, upon written request of the other Party, to fully reimburse all the expenses borne and documented, along with the penalty. 6.5. Demand on compensation for losses, penalties, and interest for the use of other’s monetary assets shall be submitted via provision of a written complaint. The response to the complaint shall be made within 15 (fifteen) calendar days since the date of its receipt.6.6. Reimbursement of losses and payment of penalties in case of non-fulfillment or inappropriate fulfillment of the obligations shall not dispense the Parties from their specific obligations hereunder.**7. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES**7.1. The Parties shall be exempt from liability for partial or complete failure to fulfill obligations under this Agreement if the failure resulted from the onset of extraordinary and unavoidable circumstances under these conditions (force majeure) and if these circumstances directly affected the implementation of this Agreement. In this case, the timelines for fulfillment of obligations hereunder shall be extended in proportion to the time during which the said circumstances and their consequences were in effect. Force majeure circumstances shall mean circumstances that may arise after the entry of this Contract into force, beyond control of the Parties, which the Parties could not foresee or could not prevent. Force majeure circumstances herein shall include such circumstances as: war, armed hostilities, fire, flood, earthquake, hurricane and other natural disasters, prohibitive measures of the state, strikes, embargo (if these circumstances have led to the impossibility for the Parties to fulfill their obligations under the present Contract). The spread of coronavirus infection (COVID-19), as well as the measures taken by state and local authorities to limit its spread are not considered force majeure circumstances. 7.2. The Party, for which it became impossible to fulfill obligations hereunder due to the occurrence of the above circumstances, shall promptly notify the other Party in writing, but no later than 5 (five) working days from the date when these circumstances occurred. The notice shall contain information about the occurrence and nature of the circumstances, as well as on their possible consequences. Confirmation of the presence of force majeure circumstances is a letter/certificate issued by competent state authorities of the Russian Federation.7.3. Failure to notify or improper notification of the other Party by the Party that encountered impossibility to fulfill its obligations in view of occurrence of force-majeure circumstances shall result in this Party’s losing its right to refer to any circumstances as the basis for its release from responsibility hereunder.7.4. If these circumstances last longer than one month, the Parties shall negotiate in order to come to a mutually beneficial agreement. **8. DURATION OF THE CONTRACT**8.1. This Contract shall enter into force from the moment of its signature and shall remain in force until the Parties have fulfilled their obligations under the Contract.8.2. Expiration of the Contract shall not release the Parties from their responsibility for its violation.8.3. Duration period of the Contract may be extended upon agreement of the Parties.**9. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE CONTRACT**9.1. The Client shall be entitled to introduce amendments into the Assignment and other documentation, in accordance to which Work is carried out. If it is necessary to introduce amendments, the Client shall send a written notification to the Contractor, which shall be fulfilled by the Contractor, including: * reduction or increase of the scope of Work hereunder;
* exclusion of specified Work (work stages);
* changes in the nature, quality or type of the specified Work (work stages);
* execution of certain additional Work.

9.2. If such amendments have an impact on the cost of Work (Work stages) or the period of Work execution, the Contractor shall commence this Work only upon Parties’ signature of the corresponding Additional agreement, which shall be deemed an integral part of the Contract.9.3. In case of Contractor’s non-fulfillment or inappropriate fulfillment of its obligations hereunder, in particular, violation of deadlines for completion of Work and (or) deadlines for completion of certain stages of Work (milestones) under the present Contract, the Client shall be entitled, at its sole discretion, to introduce amendments into the scope of Work due to be completed by the Contractor hereunder (reduce the scope of stages of Work, exclude certain Work (stages of Work) and engage other contracting organizations for execution of the specified Work (stages of Work)). In this case the Contractor is obliged to compensate the expenses, borne by the Client with regard to engagement of the specified contracting organizations.9.4. In case of amendment of the Contract on the basis, stipulated in clause 9.3 hereof, the Contract shall be deemed changed within 5 (five) days after the Client has sent the corresponding notification. 9.5. Amendments or expansion of the present Contract shall also be possible upon mutual agreement of both Parties via making an additional Agreement in written form, signed by both Parties.9.6. The Client shall be entitled to refuse to execute the present Contract in unilateral and extrajudicial procedure; in this case the Client shall pay for actually completed Work to the Contractor as of the date of termination of this Contract.9.7. In case of termination of this Contract, in accordance with clause 9.6, the Contractor shall, within a reasonable time period, submit all acquired documentation to the Client, return vested monetary assets and hand over possessed results of Work.9.8. The Client has a right to refuse from execution hereof on an unilateral extrajudicial basis in cases of improper fulfillment by the Contractor of its obligations under the Contract, in particular, violation of Work completion deadline, and (or) completion deadlines of separate Work stages (types of Work) (milestones), stipulated by the present Contract.And the Client shall pay the cost of actually completed Work to the Contractor on the date of termination of the present Contract. The Contractor shall have no right to request the Client to compensate for the losses resulted from unilateral refuse of the Client to execute this Contract on the reasons as described herein.9.9. In case of early termination of the Contract, mutual settlement between the Parties shall be carried out within 10 (Ten) calendar days from the date of termination of the Contract. 10. CONFIDENTIALITY10.1. The Parties shall be obliged not to distribute any information related to the commercial secret or other confidential information of the other Party to the third parties and/or use it for the purposes not related to the execution of the present Contract.10.2 Confidential information shall include all results of Work carried out by the Contractor under the Contract, as well as all the documents and materials related to the Contract. The information on the present Contract shall not be disclosed by the Parties to the third parties within 3 (three) years upon termination of the Contract.**11. FINAL PROVISIONS**11.1. In case of disputes or disagreement the Parties shall take all the necessary measures for settling them by negotiating. In case the agreement was not reached, all the disputes shall be handled by the Arbitrary Court of Tomsk region in accordance with the extrajudicial dispute resolution procedure. The period of response to a claim shall be 15 (fifteen) calendar days from the date of its receipt.11.2. After signing of the present Contract all communications, preceding affecting the Contract between the Parties, shall lose their force. 11.3. The present Contract is made in two (2) copies of equal legal force, one for each Party.11.4. Should the postal address or payment (bank) details be changed, a relevant Party shall notify the other Party within five calendar days. If no notification is available, all messages, payment, correspondence sent to the address (details) known to the other Party shall be considered as received within three calendar days from the day of sending – for a courier service, fifteen calendar days – for the registered mail, five banking days – for payments.  |

**12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ /**

**LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THE CONTRACT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Наименование документа /Name of the document  | Номер Приложения / Attachment No. | Оформляет / Prepared by  | Подписывает /Signed by  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Техническое задание /Technical assignment  | 1 | Заказчик / Client  | ЗаказчикПодрядчик /Client / Contractor  |
| 2 | Стоимость Работ по строительству и содержанию автозимника /Cost of Work on construction and maintenance of winter road  | 2 | Заказчик / Client  | ЗаказчикПодрядчик /Client / Contractor |
| 3 | Календарный график производства Работ /Calendar schedule of Work performance | 3 | Заказчик / Client | ЗаказчикПодрядчик /Client / Contractor |
| 4 | Перечень техники и персонала для выполнения Работ по строительству и содержанию автозимника /List of vehiclesand personnel engaged in construction and maintenance of winter road  | 4 | Заказчик / Client | ЗаказчикПодрядчик /Client / Contractor |

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН /**

**LEGAL ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик / Contractor**  | **Заказчик / Client**  |
|  |  ООО «Альянснефтегаз»634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15ИНН 7017039457, КПП 546050001,ОКПО 01722178р/с 407 028 103 000 000 094 68в Филиале Банка «ГПБ»(АО) в г. ТомскеКорр/с 30101810800000000758БИК 046902758LLC Allianceneftegaz 634041, Tomsk, 51а Kirova Pr, bld. 15TIN 7017039457, RRC 546050001,RNCBO 01722178Settlement account 407 028 103 000 000 094 68in GPB (AO) Tomsk branch  Correspondent account  30101810800000000758BIC 046902758 |
| От ПодрядчикаДиректор /On behalf of the Contractor Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /   | От ЗаказчикаГенеральный директор /On behalf of the ClientGeneral Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Бакланов / A. V. Baklanov |